## Liste
Projet CSF
Ballon Météo
DATE | ÉLÉMENT | NOTES
2019-03-22 | 1er Jour | début de la mise en œuvre
2019-03-23 |  | codage de l'arduino
2019-03-24
2019-03-25
2019-03-26 |  | recherches des fournitures + matière de la nacelle choisi (type polystirène)
2019-03-27
2019-03-28
2019-03-29 |  | suite du codage(en attente du weather shield pour continurer car librairie associé)
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-01 |  | modélisation de la nacelle
2019-04-02 |  | commande des fournitures
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-05 | 1er rendu | présentation powerpoint du projet
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-08
2019-04-09 |  | modelisation d'un racord pour les cables du ballon a la nacelle
2019-04-10
2019-04-11 |  | mise en fonctionnement du serveur d'application
2019-04-12
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-22 |  | premiers tests
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-27 |  | finitions
2019-04-28
2019-04-29
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03 | Rendu fina | projet fini